# 根据智能纪要中的内容，优化一下战役运作流程手册，并把你修改的地方标注出来，给我一个新

生成时间：2026-06-18 16:42

# 用户需求

根据智能纪要中的内容，优化一下战役运作流程手册，并把你修改的地方标注出来，给我一个新的文档

# 文档内容

好的，这是根据您提供的《智能纪要》和《战役运作流程手册（新版流程）》优化后的文档正文。修改和新增的内容已用【加粗】标注。

---

### **战役运作流程手册（优化版）**

**基于新版《战役运作流程》流程图及2026年6月13日智能纪要整理**

**填写提示**：本手册已根据最新会议决策进行优化。文件编号、批准者、生效日期等最终信息由流程Owner在定稿时补齐。

**流程修改记录**

| 版本号 | 新增/更改章节 | 新增/更改理由说明 | 拟制者 | 批准者 | 生效日期 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| V1.0 | 全文新增 | 根据新版战役运作流程图建立流程手册。 | 待补充 | 待审批 | 待确认 |

| **V1.1** | **全文优化** | **根据2026年6月13日智能纪要，对流程、角色、绩效指标进行优化，并融入“战役活动经理负责制”、“双目标设置”等关键支撑机制。** | **待补充** | **待审批** | **待确认** |

---

### **1 目的**

规范战役活动从客户输入、核心组组建、作战室启动、方案立项、决策评审、作战计划、工具激活、执行监控、战报激励、日复盘迭代、阶段评审、成果庆祝、持续迭代、全员复盘到表彰收尾的端到端运作方式，确保战役目标清晰、协同高效、数据可视、问题闭环、经验可沉淀。**【新增】最终目的是对外实现业务增长（如提升销售额、品牌声量），对内锻炼团队的项目管理与集中化作战能力。**

### **2 适用范围**

适用于围绕 BP/GSA/5P/活动物料库等输入发起的战役型活动。**【新增】战役类型包括但不限于：**

**S级平台及品牌活动**：如双十一、年货节、品牌周年庆。

**大型线下活动**：如展会、研讨会。

**重点产品攻坚战**：如老品抢占份额、**SS级新品爆品上市（如“法采手绘膏”或“2.5元盒装”的GTM战役）**。

**跨团队专项行动**：如针对特定区域的“仪式感蛋糕解决方案”推广战役。

流程涉及客户、MPC、战役活动经理、核心组、扩展组及 IT/DT 支撑，覆盖启动与计划、执行与控制、迭代与收尾全过程。**【新增】战役时间限定为30-45天。**

### **3 输入及输出**

#### **3.1 输入**

| 输入项 | 来源 | 用途 |

| :--- | :--- | :--- |

| BP/GSA/5P/活动物料库 | 客户 | 作为战役机会、目标方向、活动策略和素材资源的初始输入。 |

| 客户/市场反馈 | 客户、扩展组、CRM | 用于校准作战目标、任务优先级、迭代动作和阶段评审判断。 |

| 团队、资源、预算与风险信息 | MPC、战役活动经理、核心组 | 用于方案立项、计划制定、决策评审、工具开通和任务分配。 |

| 执行数据与过程记录 | 项目数据仪表盘、CRM、PLM | 用于监控计划执行、战报周报、日复盘、阶段评审和最终复盘验收。 |

#### **3.2 输出**

| 输出项 | 形成节点 | 用途 |

| :--- | :--- | :--- |

| 活动OGSM | 002 进入战役作战室 | 明确目标、策略、衡量标准和核心分工。 |

| 战役方案立项书 | 003 策划详细战役方案立项书 | 作为决策评审和资源投入判断的依据。 |

| 活动作战计划清单 | 006 战役详细作战计划清单 | 承载任务包、里程碑、责任人、资源与风险预案。 |

| 项目数据仪表盘 | **007 战役总开工/总动员/总培训（含工具激活）** | 用于计划监控、战报周报、日复盘和阶段评审。 |

| 复盘小结 | **012 日复盘/迭代执行/资源调整/持续放量** | 记录执行洞察、调整动作、资源需求和放量方案。 |

| 优化后作战清单 | 015 持续迭代执行 | 指导后15天持续迭代和有效打法复制。 |

| 战役复盘表/能力资产包 | 016 全员复盘会/成果验收 | 沉淀战役成果、经验、方法、案例和可复用资产。 |

| 表彰清单与PPT | 017 战役军工表彰/团队活力建设 | 用于战役收尾表彰、团队活力建设和资料归档。 |

### **4 术语和定义**

| 术语 | 定义 |

| :--- | :--- |

| 战役 | 围绕明确业务目标组织的跨角色、阶段化、高强度协同活动，时间限定30-45天。 |

| MPC | 承担核心组组建、关键评审和阶段决策的管理/决策角色。 |

| OGSM | Objective、Goals、Strategies、Measures，用于明确战役目标、策略和衡量方式。 |

| 战役作战室 | 用于目标拆解、任务协同、数据监控、问题闭环和复盘迭代的工作机制。 |

| 项目数据仪表盘 | 承载计划执行、战报周报、任务结果、风险问题和复盘数据的可视化工具。 |

| 复盘小结 | 每日或阶段性记录目标达成、问题原因、调整动作和资源需求的过程文件。 |

| 能力资产包 | 战役结束后沉淀的方法、模板、案例、数据口径、打法清单和培训材料。 |

### **5 角色及职责**

| 角色/职位 | 职责 |

| :--- | :--- |

| 客户 | 提供 BP/GSA/5P/活动物料库等初始输入；反馈客户需求、市场信息和活动素材；参与必要的信息澄清。 |

| MPC | 组建战役核心组；组织决策评审与阶段评审；对目标、资源、预算、风险和阶段去留作出决策。 |

| **战役活动经理** | **【职责强化】对战役成败负总责。** 牵头作战室启动、OGSM梳理、方案立项、核心组动员、扩展组确定和计划执行监控。**拥有跨部门资源调度权和考评权。** |

| 核心组 | 制定作战计划清单；组织总开工、总动员、总培训；搭建战报激励、日复盘、持续放量、阶段成果庆祝、全员复盘和表彰收尾。 |

| 扩展组 | 承接任务执行；按任务包完成具体动作；及时反馈执行结果、客户/市场反馈、异常和资源需求。 |

| IT/DT | 开通并维护 CRM、PLM、项目看板、作战群和数据仪表盘，保障数据口径、权限和过程资料沉淀。 |

### **6 流程图及流程活动**

#### **6.1 流程图**

（流程图同原版，但需明确流程节点已根据纪要调整）

#### **6.2 流程活动**

| 编码 | 活动名称 | 负责职位 | 关键步骤 | 输入 | 输出/工具 | 时限 |

| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 001 | 组建战役核心组 | MPC | 确认战役机会和业务必要性；组建战役核心组；明确战役活动经理及核心成员的初始职责。**【新增】公司级重要战役的一条龙经理由EMT任命。** | BP/GSA/5P/活动物料库；客户需求或业务机会 | 战役核心组名单；初始职责分工 | 1天 |

| 002 | 进入战役作战室 | 战役活动经理 | 组织核心组进入战役作战室；澄清战役目的和目标；明确核心组人员分工、成功标准和沟通协同机制。**【新增】此阶段重点是拉齐共识，可微调人员、费用和目标。** | 核心组名单；战役方向；客户/业务输入 | 活动OGSM | 3天 |

| 003 | 策划详细战役方案立项书 | 战役活动经理 | 围绕战役命名、核心事项、战役时长、团队成员、初步预算与风险、考核与激励完成立项策划。**【新增】需拆解目标及实现路径，明确核心策略。** | 活动OGSM；客户/市场信息；资源与预算信息 | 战役方案立项书 | 3天 |

| 004 | 决策评审 | MPC | 评审战役方案立项书、目标、资源、预算、风险、成功标准和考核激励；形成通过、调整或暂缓结论。 | 战役方案立项书；活动OGSM | 决策评审结论；方案修订要求 | 2小时 |

| 005 | 战役核心组动员、确定扩展组成员 | 战役活动经理 | 基于评审结论完成核心组动员；确定扩展组成员；同步战役目标、纪律、激励和后续计划制定要求。 | 决策评审结论；修订后立项方案 | 扩展组名单；动员纪要；计划制定要求 | 3小时 |

| 006 | 战役详细作战计划清单 | 核心组 | 将战役目标拆解为任务包、责任人、里程碑、资源、依赖、风险预案和数据看板需求。 | 修订后立项方案；扩展组名单；任务需求 | 活动作战计划清单 | 7天 |

| **007** | **战役总开工/总动员/总培训（含工具激活）** | **核心组** | **组织战役总开工、总动员和总培训；【合并】同时完成激活作战工具与系统：开通专用作战群、搭建项目看板和数据仪表盘、配置CRM/PLM数据口径和权限、确认每日数据回传机制。** | 活动作战计划清单；培训材料；动员材料；系统权限需求 | 开工纪要；培训记录；项目数据仪表盘；作战群；项目看板 | 1天-7天 |

| 008 | **（已合并至007）** | - | - | - | - | - |

| 009 | 监控计划执行 | 战役活动经理 | 依据作战计划监控任务进度、数据表现、风险状态和资源占用；对偏差进行预警并推动解决。 | 项目数据仪表盘；作战计划清单 | 预警记录；问题清单；资源调整申请 | 持续 |

| 010 | **战报/周报/实时激励** | **核心组** | **【合并】定期发布战报（日/周），同步关键数据、亮点和问题；对表现突出的个人或团队进行即时激励。** | 项目数据仪表盘；复盘小结 | 战报；激励记录 | 持续 |

| 011 | **阶段评审** | **MPC** | **在战役中期（如第15天）组织阶段评审。评审目标达成、策略有效性、资源使用和风险；决定是否调整策略、追加资源或终止战役。** | 战报；复盘小结；项目数据仪表盘 | 阶段评审结论；策略调整方案；资源调整决定 | 2小时 |

| **012

# 参考产品

| 产品 | 品类 | 价格 | 产品ID |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1浆纸盘 | 烘焙配件 | ¥1.08 | 86 |
| 手绘膏 | 烘焙装饰 | ¥16.7 | 84 |
| 彩色拉线膏 | 烘焙装饰 | ¥16.8 | 72 |
| 2元盒装 | 烘焙配件 | ¥2.03 | 88 |
| 2.5元盒装 | 烘焙配件 | ¥3.21 | 83 |
| 白色翻糖膏 | 烘焙装饰 | ¥17.41 | 68 |

# 参考附件

战役运作流程手册（新版流程）.docx（docx）

智能纪要：战役活动流程规划与目标设定 2026年6月13日.docx（docx）